ArkTS 知识图谱系统

V4.2 多阶段迭代演进计划

从千行级到百万行级的全链路优化方案

版本: V4.2.0-iterplan 日期: 2026-05-21 状态: 规划中

# 1. 执行摘要

ArkTS 知识图谱系统 V4.2 当前已能处理千行级代码，但在百万行级工程中存在三大核心矛盾：

- 性能瓶颈：正则解析 + 逐条写入 + O(N²) 后处理，百万行时可能需要数小时

- 三方库污染：仅排除 node_modules，oh_modules、libs、源码级三方库均未处理，导致 70-90% 无用计算

- 信息缺失：缺少接口、枚举、装饰器语义、import 依赖、状态管理关系、路由关系等关键信息

本计划采用 6 个阶段渐进式迭代，每个阶段独立可交付、可验证，确保系统从千行级平稳演进到百万行级。

# 2. 阶段总览

| 阶段 | 名称 | 周期 | 核心目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 基础加固 | 3天 | 建立验证闭环，量化当前差距 | 覆盖率验证器 + 基线报告 |
| Phase 2 | 智能过滤 | 3天 | 筛掉 70-90% 三方库代码 | 四层过滤器 + 依赖图分析 |
| Phase 3 | 性能飞跃 | 3天 | 百万行解析 < 5 分钟 | 批量写入 + WAL + 算法优化 |
| Phase 4 | 实体补全 | 5天 | 实体覆盖率 > 95% | 接口/枚举/类型别名 + 装饰器语义 |
| Phase 5 | 关系补全 | 4天 | 关系覆盖率 > 95% | import依赖 + 状态管理 + 路由 |
| Phase 6 | 精准解析 | 7天 | 解析准确率 > 99% | tree-sitter + 作用域分析 |

总周期约 25 个工作日，其中 Phase 1-3 为基础阶段（9 天），完成后即可处理百万行代码；Phase 4-6 为进阶阶段（16 天），进一步提升完整性和准确性。

Phase 1: 基础加固 — 建立验证闭环 ⏱ 3 天 🎯 量化当前系统与百万行目标的差距，建立可测量的改进基线

## 1.1 目标

- 建立覆盖率验证器，量化当前实体/关系提取的完整程度

- 建立关系完整性校验，发现悬空引用和孤立节点

- 输出基线报告，为后续每个阶段提供对比基准

## 1.2 任务分解

| 任务 | 说明 | 预计工时 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 文件覆盖率检查 | 对比源码文件数与数据库记录数 | 2h | CoverageValidator._check_file_coverage() |
| 1.2.2 类/结构体覆盖率 | 独立正则扫描源码，与DB对比 | 3h | CoverageValidator._check_class_coverage() |
| 1.2.3 方法覆盖率检查 | 验证每个类的方法是否全部提取 | 3h | CoverageValidator._check_method_coverage() |
| 1.2.4 装饰器覆盖率 | 统计源码中装饰器总数与DB对比 | 2h | CoverageValidator._check_decorator_coverage() |
| 1.2.5 关系完整性校验 | 检测calls/inherits中的悬空引用 | 3h | CoverageValidator._check_relation_integrity() |
| 1.2.6 孤立节点检测 | 发现无任何关系引用的类/方法 | 2h | CoverageValidator._check_orphan_nodes() |
| 1.2.7 基线报告生成 | 运行验证器，输出各项覆盖率数据 | 2h | baseline_report.md |

## 1.3 验收标准

- 覆盖率验证器可一键运行，输出结构化报告

- 基线报告包含每项覆盖率的具体数值和缺失列表

- 关系完整性检测能标记所有悬空引用

## 1.4 风险

- 风险极低：纯新增代码，不改变现有解析逻辑

Phase 2: 智能过滤 — 筛掉三方库代码 ⏱ 3 天 🎯 将待解析代码量减少 70-90%，同时保证业务代码零遗漏

## 2.1 目标

- 实现四层递进式过滤器：路径黑名单 → 依赖图分析 → 目录白名单 → 内容指纹

- 支持 HarmonyOS 工程特有的 oh_modules、oh-package.json5 等

- 提供过滤统计报告，用户可确认过滤结果

## 2.2 任务分解

| 任务 | 说明 | 预计工时 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 路径黑名单层 | 排除node_modules/oh_modules/build/gen/.preview等 | 3h | ThirdPartyFilter.EXCLUDE_DIRS |
| 2.2.2 依赖图分析层 | 解析package.json/oh-package.json5，扫描import语句 | 6h | DependencyAnalyzer |
| 2.2.3 目录白名单层 | 支持entry/src/main/ets等标准目录通配 | 3h | SourceDirectoryConfig |
| 2.2.4 内容指纹层 | 检测版权声明、@author等特征 | 4h | ContentFingerprintDetector |
| 2.2.5 整合测试 | 用覆盖率验证器确认业务代码零遗漏 | 4h | SmartFilter + 验证报告 |

## 2.3 验收标准

- 在包含三方库的测试工程上，业务文件覆盖率 = 100%

- 三方库文件排除率 > 95%

- 过滤后的知识图谱与不过滤的业务部分完全一致

## 2.4 风险

- 中等风险：白名单配置需要用户参与，提供合理默认值兼容大多数工程

Phase 3: 性能飞跃 — 百万行解析 < 5 分钟 ⏱ 3 天 🎯 通过数据库优化、批量写入、算法优化将性能提升 10-50 倍

## 3.1 目标

- SQLite WAL 模式 + PRAGMA 优化，写入速度提升 10-50x

- 批量插入替代逐条插入，减少 IO 次数

- 后处理算法从 O(N²) 降为 O(N)

- 增量解析支持，日常更新秒级完成

## 3.2 任务分解

| 任务 | 说明 | 预计工时 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 SQLite PRAGMA优化 | WAL、cache_size=-64000、mmap_size=256MB、temp_store=MEMORY | 2h | DatabaseManager.create_tables() |
| 3.2.2 批量写入 | executemany替代逐条INSERT，5000条/批次 | 3h | KnowledgeGraphBuilder._batch_insert() |
| 3.2.3 事务包裹 | 整个build过程单个BEGIN...COMMIT | 1h | KnowledgeGraphBuilder.build() |
| 3.2.4 哈希表优化 | _resolve_callee_classes用set/dict替代嵌套循环 | 4h | ArkTSParser._resolve_callee_classes() |
| 3.2.5 增量解析 | 基于文件MD5的变更检测，只解析变更文件 | 6h | IncrementalParser |
| 3.2.6 性能基准测试 | 在万行/十万行/百万行测试集上跑分 | 4h | performance_benchmark.md |

## 3.3 验收标准

- 10万行代码解析 < 30 秒

- 100万行代码解析 < 5 分钟

- 增量解析：修改 1 个文件后重建 < 3 秒

- 内存峰值 < 2GB（100万行）

## 3.4 风险

- 低风险：SQLite PRAGMA 和批量写入是成熟技术

- 中等风险：增量解析需要处理文件删除/重命名等边界情况

Phase 4: 实体补全 — 实体覆盖率 > 95% ⏱ 5 天 🎯 新增接口、枚举、类型别名、装饰器等实体类型，完善数据模型

## 4.1 目标

- 新增 6 种实体类型：接口、枚举、类型别名、装饰器、常量、配置文件

- 完整提取 HarmonyOS 全部 20+ 装饰器及其语义

- 新增数据库表和索引，保证查询性能

## 4.2 任务分解

| 任务 | 说明 | 预计工时 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 数据库表扩展 | 新增interfaces/enums/type_aliases/decorators表 | 3h | DatabaseManager.create_tables() |
| 4.2.2 接口解析 | 提取interface名称、方法签名、继承关系 | 5h | InterfaceExtractor |
| 4.2.3 枚举解析 | 提取enum名称及其所有值 | 3h | EnumExtractor |
| 4.2.4 类型别名解析 | 提取type别名及目标类型 | 3h | TypeAliasExtractor |
| 4.2.5 装饰器完整提取 | 全部20+装饰器及参数、目标实体 | 6h | DecoratorExtractor |
| 4.2.6 配置文件解析 | 解析module.json5中的页面路由和权限 | 4h | ConfigFileParser |
| 4.2.7 验证与回归 | 用覆盖率验证器确认实体覆盖率 | 4h | phase4_report.md |

## 4.3 验收标准

- 接口/枚举/类型别名提取覆盖率 > 95%

- 装饰器提取覆盖率 > 95%

- 新增表的查询响应 < 50ms

## 4.4 风险

- 中等风险：装饰器参数解析复杂，需处理嵌套括号、模板字符串等场景

Phase 5: 关系补全 — 关系覆盖率 > 95% ⏱ 4 天 🎯 新增import依赖、状态管理、路由跳转、事件订阅等关系类型

## 5.1 目标

- 新增 6 种关系类型：import依赖、状态管理、路由、注解导出、泛型实例化、事件订阅

- 完整建立文件间依赖图和组件数据流图

## 5.2 任务分解

| 任务 | 说明 | 预计工时 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 数据库表扩展 | 新增imports/state_relations/routes表 | 2h | DatabaseManager.create_tables() |
| 5.2.2 import依赖提取 | 提取每个文件的import语句，构建依赖图 | 5h | ImportExtractor |
| 5.2.3 状态管理关系 | 提取@Prop/@Link/@Provide/@Consume等数据流 | 6h | StateRelationExtractor |
| 5.2.4 路由关系提取 | 提取router.pushUrl/Navigation等跳转关系 | 4h | RouteExtractor |
| 5.2.5 export导出提取 | 标记模块公开API边界 | 3h | ExportExtractor |
| 5.2.6 验证与回归 | 关系完整性检查 + 覆盖率确认 | 4h | phase5_report.md |

## 5.3 验收标准

- import依赖提取覆盖率 > 95%

- 状态管理装饰器全部提取，数据流方向正确

- 路由关系提取覆盖率 > 90%（动态路由可能无法静态提取）

## 5.4 风险

- 中等风险：动态路由（如变量拼接URL）无法静态提取，需在文档中说明局限

Phase 6: 精准解析 — 解析准确率 > 99% ⏱ 7 天 🎯 用tree-sitter替代正则，引入作用域分析，根本性提升解析准确率

## 6.1 目标

- 用 tree-sitter 替代正则匹配，解析准确率从 ~85% 提升到 ~99%

- 引入作用域分析，解决同名歧义问题

- 提取类型信息，精确推断 callee_class

## 6.2 任务分解

| 任务 | 说明 | 预计工时 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1 tree-sitter集成 | 集成tree-sitter及TypeScript/ArkTS语法 | 4h | TreeSitterArkTSParser |
| 6.2.2 AST节点提取 | 基于Tree-sitter query提取类/方法/接口等 | 8h | AST-based extractors |
| 6.2.3 作用域树构建 | 构建scope树，实现变量类型查找 | 8h | ScopeAnalyzer |
| 6.2.4 类型信息提取 | 从类型注解中提取成员变量类型 | 6h | TypeInfoExtractor |
| 6.2.5 callee_class精确推断 | 基于作用域+类型信息精确推断 | 6h | Enhanced resolver |
| 6.2.6 双模式兼容 | 保留正则模式作为fallback，平滑过渡 | 4h | ParserFactory |
| 6.2.7 全量回归测试 | 用历史测试用例确认无回归 | 6h | phase6_report.md |

## 6.3 验收标准

- 所有历史测试用例通过，零回归

- callee_class 推断准确率 > 95%（当前 ~70%）

- 嵌套泛型、复杂装饰器等边界场景正确处理

- tree-sitter 模式与正则模式结果一致性 > 99%

## 6.4 风险

- 较高风险：tree-sitter集成复杂，可能遇到兼容性问题

- 缓解措施：保留正则模式作为 fallback，双模式平滑过渡

# 7. 里程碑与交付物总览

| 里程碑 | 时间节点 | 关键指标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: 验证体系建立 | Day 3 | 覆盖率验证器可用 | CoverageValidator + 基线报告 |
| M2: 百万行可用 | Day 6 | 业务代码零遗漏 + <5min | SmartFilter + 性能优化 |
| M3: 实体完整 | Day 11 | 实体覆盖率>95% | 6种新实体类型 |
| M4: 关系完整 | Day 15 | 关系覆盖率>95% | 6种新关系类型 |
| M5: 精准解析 | Day 22 | 准确率>99% | tree-sitter + 作用域 |
| M6: 发布就绪 | Day 25 | 全量测试通过 | V5.0 发布 |

# 8. 风险矩阵

| 风险项 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| tree-sitter ArkTS语法不完善 | 中 | 高 | 用TypeScript语法作为近似，保留正则fallback |
| 增量解析边界情况 | 中 | 中 | 提供全量重建选项作为安全网 |
| 白名单配置不匹配用户工程 | 低 | 中 | 提供合理默认值 + 自定义配置接口 |
| 正则模式回归（Phase 6） | 中 | 高 | 充分的回归测试 + 双模式并行 |
| 大文件内存峰值 | 低 | 中 | WAL + mmap + 流式处理 |

# 9. 架构演进路线

系统将沿以下路径演进：

| 版本 | 解析引擎 | 实体类型 | 关系类型 | 过滤 | 性能目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V4.2 (当前) | 正则 | 3种 | 3种 | 基础 | 1万行 |
| V4.3 (Phase 1-3) | 正则 | 3种 | 3种 | 四层智能 | 100万行 |
| V4.5 (Phase 4-5) | 正则 | 9种 | 9种 | 四层智能 | 100万行 |
| V5.0 (Phase 6) | tree-sitter | 9种 | 9种 | 四层智能 | 100万行 |

# 10. 附录

## 10.1 技术栈

- Python 3.8+（主语言）

- SQLite 3.x（存储，零依赖）

- tree-sitter + tree-sitter-typescript（Phase 6，可选）

- re（正则匹配，内置库）

- hashlib（增量解析MD5，内置库）

## 10.2 参考资料

- tree-sitter 官方文档: https://tree-sitter.github.io/tree-sitter/

- HarmonyOS 装饰器参考: https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/arkts-create-custom-components

- SQLite 性能优化: https://www.sqlite.org/pragmas.html

## 10.3 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 实体覆盖率 | 源码中存在的实体被提取到知识图谱的比例 |
| 关系覆盖率 | 源码中存在的关系被提取到知识图谱的比例 |
| 解析准确率 | 提取结果中正确的比例（与人工标注对比） |
| 四层过滤 | 路径黑名单 → 依赖图分析 → 目录白名单 → 内容指纹 |
| 实体 | 知识图谱中的节点（类、方法、接口等） |
| 关系 | 知识图谱中的边（调用、继承、import等） |